ПРОЕКТ

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Самарской области на период до 2024 года

/редакция от «___» _________2018 года/

ПАСПОРТ плана мероприятий («дорожной карты»)

| Ответственный региональный орган исполнительной власти | Министерство образования и науки Самарской области (далее-МОН СО) |
| --- | --- |
| Цели плана мероприятий («дорожной карты») | Развитие школьных информационно-библиотечных центров (далее-ИБЦ) Самарской области |
| Перечень целевых показателей и индикаторы плана мероприятий («дорожной карты») | - Количество ИБЦ в общеобразовательных организациях региона, соответствующих предъявляемым требованиям (в динамике за период реализации); - Структура и состав сети ИБЦ общеобразовательных организаций Самарского региона (количество опорных ИБЦ, количество и профили кластеров ИБЦ в структуре сети в динамике за период реализации); - Интеграция ИБЦ в цифровую образовательную среду общеобразовательных организаций (модель включения ИБЦ как информационно-ресурсного центра в функциональную структуру автоматизированной системы управления региональной системой образования); - Структура и состав региональной коллекции мультимедийных цифровых образовательных ресурсов (номенклатура ресурсов, количество обращений к электронной форме ресурсов в Системе электронных библиотек Самарской области в динамике за период реализации); - Доступ к информационно-образовательным и методическим ресурсам сети ИБЦ общеобразовательных организаций в режиме 24/7 (количественная динамика аудитории пользователей, которой обеспечен доступ к ресурсам; номенклатура и количественные показатели эффективности Системы электронных библиотек Самарской области); - Ресурсная схема тьюторского сопровождения деятельности, направленной на развитие школьных информационно-библиотечных центров Самарской области (количество тьюторов в территориальных управлениях МОН СО; реестр территориальных мероприятий, направленных на развитие ИБЦ общеобразовательных организаций в динамике за период реализации); - Количество программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогических работников и методистов, содержательно направленных на развитие профессиональных компетенций и цифровой грамотности (количество разработанных и реализованных программ ПК и ПП в динамике за период реализации); - Количество педагогов-библиотекарей, курирующих развитие ИБЦ общеобразовательных организаций, с необходимым уровнем профессиональной подготовки и компетенций цифровой и медиа-информационной грамотностей (в соответствии с профессиональным стандартом); - Количество учебно-методических пособий и иных информационно-методических материалов, содержательно направленных на развитие школьных информационно-библиотечных центров Самарской области (в динамике за период реализации); - Уровневая динамика развития компетенций цифровой, медиа-информационной и читательской грамотностей обучающихся в общей структуре личностных и метапредметных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; - Банк успешных практик развития у обучающихся в условиях цифровой информационно-образовательной среды общеобразовательной организации следующих компетенций цифровой, медиа-информационной и читательской грамотностей в соответствии с требованиями ФГОС (реестр форм мероприятий в очном и сетевом формате в рамках урочной и внеурочной деятельности; количественная динамика мероприятий за период реализации; количественная динамика участия в мероприятиях субъектов образовательного процесса за период реализации) |
| Сроки реализации | 2018-2024 гг. |
| Направления реализации плана мероприятий («дорожной карты») | - Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения ИБЦ; - Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ИБЦ; - Развитие кадрового обеспечения ИБЦ; - Совершенствование материально-технической базы и информационно-ресурсного обеспечения ИБЦ; - Популяризация деятельности ИБЦ; - Мониторинг и контроль реализации региональной Концепции развития ИБЦ |
| Значимые контрольные результаты реализации | - Во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Самарской области ИБЦ организованы в соответствии с регламентами и выступают многофункциональным ядром цифрового информационно-образовательного пространства и эффективным ресурсом, обеспечивающим системное повышение качества непрерывного цифрового и медиаобразования в условиях региональной сети общеобразовательных организаций; - Проведено оснащение и обеспечение необходимыми ресурсами ИБЦ в соответствии с условиями их деятельности (спецификой общеобразовательной организации, особенностями территории и пр.); - Реализована интеграция в образовательную деятельность общеобразовательных организаций лучших практик развития у обучающихся компетенций цифровой, медиа-информационной и читательской грамотностей для обеспечения устойчивой уровневой динамики их развития в соответствии с требованиями ФГОС; - Реализована современная цифровая образовательная среда общеобразовательных организаций, обеспечивающая эффективную реализацию ФГОС; - Реализована сетевая синергия ИБЦ в условиях многофункциональной иерархической сети, позволяющая увеличить номенклатуру и доступность контента (традиционного, электронного и цифрового) для участников образовательной деятельности и социума; - Разработана адаптивная инновационная модель современного ИБЦ общеобразовательной организации; - Реализован механизм организации деятельности ИБЦ в цифровом и виртуальном пространствах; - Создана инновационная среда для внедрения в образовательный процесс общеобразовательных организаций электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, накопления и распространения лучших практик деятельности ИБЦ; - Реализовано повышение квалификации и переподготовки педагогов, педагогов-библиотекарей и специалистов ИБЦ в тематических направлениях создания современного информационно-образовательного пространства общеобразовательных организаций с активным использованием ресурсов ИБЦ в обучении |

ПЛАН реализации «дорожной карты»

| № | Основные направления плана мероприятий («дорожной карты»), мероприятия, основание реализации мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения ИБЦ |  |  |  |
| 1.1. | Адаптация типового регламента деятельности регионального координатора развития школьных ИБЦ Самарской области | 2018 | Регламент, утвержденный локальным актом МОН СО | МОН СО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 1.2. | Адаптация типового регламента организации взаимодействия участвующих субъектов внутри региональной многофункциональной иерархической сети ИБЦ | 2018-2019 | Проект адаптированного регламента | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 1.3. | Адаптация нормативно-правовых и научно- методических документов, регулирующих деятельность школьных информационнобиблиотечных центров | 2018-2019 | Проекты адаптированных документов | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 2 | Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ИБЦ |  |  |  |
| 2.1. | Создание и сопровождение региональной сети школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций, централизованной удаленной методической поддержки школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций (онлайн-консультации) | 2018-2024 | Создана региональная сеть. Осуществляется организационная и методическая поддержка деятельности школьных информационнобиблиотечных центров | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 2.2. | Формирование реестра территориальных опорных школьных информационно-методических центров по организационно-методической поддержке развития ИБЦ в ТУ | 2018-2020 год | Реестр ОО | МОН СО, ТУ |
| 2.3. | Формирование реестра ОО, подключенных к ресурсам электронных библиотечных систем («ЛитРес», «Ростелеком») | 2018-2024 год | Реестр ОО | МОН СО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 3. | Развитие кадрового обеспечения ИБЦ |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и ежегодная актуализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, педагогов-библиотекарей и специалистов ИБЦ в тематических направлениях создания современного информационно-образовательного пространства общеобразовательных организаций с активным использованием ресурсов ИБЦ в обучении | 2018-2024 | Примерные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, информационные письма | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по направлениям создания современного информационно-образовательного пространства общеобразовательных организаций с активным использованием ресурсов ИБЦ в обучении | 2018-2024 | Методические рекомендации | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 3.3. | Организация и проведение конкурса профмастерства для работников школьных ИБЦ региона | Раз в 2 года | Положение о конкурсе, информационноаналитические материалы | МОН СО, РУМО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», ОО региона |
| 4. | Совершенствование материально-технической базы и информационно-ресурсного обеспечения ИБЦ |  |  |  |
| 4.1. | Ежегодный мониторинг эффективности использования ресурсов электронных библиотечных систем в школьных информационно-библиотечных центрах региона | 2018-2024 | Пакет документов, результаты мониторингового исследования | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», ОО региона |
| 4.2. | Формирование региональной коллекции мультимедийных цифровых образовательных ресурсов | 2019-2024 год | Региональная коллекция мультимедийных цифровых образовательных ресурсов | МОН СО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», ОО региона |
| 5. | Популяризация деятельности ИБЦ |  |  |  |
| 5.1. | Освещение деятельности по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Самарской области в СМИ | 2018-2024 | Материалы в СМИ | МОН СО, РУМО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», ОО региона |
| 5.2. | Проведение и участие в мероприятиях по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности | 2018-2024 | Информационные и аналитические материалы | РУМО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», ОО региона |
| 5.3. | Региональная конференция "Вопросы организации деятельности школьных ИБЦ Самарской области" | 2018 | Положение о конференции, Информационный отчёт, Сборник материалов, Фотоотчёт | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |
| 5.4. | Участие в мероприятиях разного уровня с популяризацией опыта деятельности школьных ИБЦ | 2018-2024 | Материалы участников, фотоотчет | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», ОО региона |
| 6. | Мониторинг и контроль реализации региональной Концепции развития ИБЦ |  |  |  |
| 6.1. | Ежегодный мониторинг реализации региональной Концепции развития ИБЦ ОО региона | 2019-2024 | Пакет документов, результаты мониторингового исследования | МОН СО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», ОО региона |
| 6.2. | Ежегодный мониторинг реализации планов по созданию ИБЦ в рамках деятельности по организационно-методическому сопровождению развития ИБЦ в ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский | 2018 - 2020 | Пакет документов, результаты мониторингового исследования | ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» |

Приложение 3

Лист согласования правок и предложений к проектам Концепции развития современных школьных информационно-библиотечных центров Самарской области (далее - Концепции) и плана мероприятий («дорожной карты») ее реализации в Самарской области

Наименование ГБОУ___________________________________________

| Проект документа | Номер страницы, текст | Рекомендованные правки |
| --- | --- | --- |
| Проект Концепции развития современных школьных информационно-библиотечных центров Самарской области до 2024 года | <Раздел> <Фрагмент текста> | <Замечание и/или Предложение> <Обоснование> <Новая редакция фрагмента текста> |
|  | <Раздел> <Фрагмент текста> | <Замечание и/или Предложение> <Обоснование> <Новая редакция фрагмента текста> |
| Проект плана мероприятий («дорожной карты») до 2024 года | <Раздел> <Фрагмент текста> | <Замечание и/или Предложение> <Обоснование> <Новая редакция фрагмента текста> |
|  | <Раздел> <Фрагмент текста> | <Замечание и/или Предложение> <Обоснование> <Новая редакция фрагмента текста> |